Приложение

План-график подготовки к проведению единого государственного экзамена на территории Воронежской области в 2013 году

| № п/п | Виды работ | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Досрочный период | Основной период | Дополнительный период |  |  |
| Блок 1. Организация и подготовка к проведению ЕГЭ |
| 1. | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ | До 31 декабря 2012 года | Департамент | Приказ департамента об утверждении мест регистрации на сдачу ЕГЭ, опубликование информационного сообщения |
| 2. | Разработка проекта распоряжения правительства Воронежской области | Февраль 2013 года | Департамент | Проект распоряжения правительства Воронежской области |
| 3. | Определение мест расположения пунктов проведения экзамена | До 01 марта 2013 года | До 05 июля 2013 года | Департамент | Приказ департамента об утверждении мест расположения пунктов проведения экзамена |
|  | - утверждение мест расположения пунктов проведения экзамена. | До 27 февраля 2013 года | До 24 июня 2013 года | Департамент | Приказ департамента |
|  | - внесение информации в РИС | До 01 марта 2013 года | До 05 июля 2013 года | Департамент, РЦОИ |  |
|  | - доведение информации о местах расположения ППЭ до сведения участников ЕГЭ | До 06 апреля 2013 года | До 24 июня 2013 года | Департамент, МОУО, ОУ | Опубликование информационного сообщения |
| 4. | Определение состава участников ЕГЭ в досрочной период | До 10 марта 2013 года |  |  | Департамент, МОУО, ОУ | Приказ департамента об утверждении состава участников ЕГЭ досрочно |
| 5. | Определение состава и условий проведения ЕГЭ для участников ЕГЭ с ОВЗ, в т.ч. определение состава ассистентов | До 18 марта 2013 года | До 05 июля 2013 года | Департамент, МОУО, ОУ | Приказ департамента об утверждении состава и условий проведения ЕГЭ для участников ЕГЭ с ОВЗ |
| 6. | Определение схемы распределения образовательных учреждений между ППЭ | До 07 марта 2013 года | До 06 июля 2013 года | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента об утверждении схемы распределения образовательных учреждений между ППЭ |
| 7. | Распределение участников ЕГЭ между ППЭ | 1 апреля 2013 года | 15 апреля 2013 года | До 06 июля 2013 года | Департамент, РЦОИ | Приказ департамента о распределении участников ЕГЭ между ППЭ |
| 8. | Определение состава руководителей ППЭ | До 01 марта 2013 года | До 05 июля 2013 года | Департамент, РЦОИ | Приказ об утверждении состава руководителей ППЭ |
| 9. | Внесение информации в РИС | До 01 марта 2013 года | 06 июля 2013 года | Департамент, РЦОИ |  |
| 10. | Определение состава организаторов ППЭ | До 01 марта 2013 года | До 05 июля 2013 года |  | Приказ об утверждении состава руководителей ППЭ |
| 11. | Внесение информации в РИС | До 01 марта 2013 года | 06 июля 2013 года | Департамент, РЦОИ |  |
| 12. | Предоставление информации об участниках ЕГЭ, пропустивших или не завершивших экзамен по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), для их допуска к экзамену в резервные дни или на дополнительном этапе | Не позднее, чем два дня до дня соответствующего экзамена | МОУО, ОУ | Списочные составы участников ЕГЭ |
| Блок 2. Обеспечение деятельности комиссий, создаваемых в Воронежской области |
|  | Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование и утверждение состава ГЭК | Январь 2013 года |  |  |
| 2. | Формирование и согласование состава уполномоченных представителей ГЭК: |  |  |  |  |  |
|  | Внесение данных в РИС | До 01 марта 2013 года | До 05 июля 2013 года | Департамент, РЦОИ |  |
|  | Предметные комиссии |  |  |  |  |  |
| 3. | Утверждение председателей предметных комиссий | До 1 февраля 2013 года | Департамент |  |
| 4. | Утверждение состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов. | До 25 февраля 2013 года |  |  |
| 5. | Внесение сведений в РИС о составе предметных комиссий | До 01 марта 2013 года |  |  |
| 6. | Проведение рабочей встречи с председателями предметных комиссий. | Февраль 2013 года |  |  |
| 7. | Организация обучения членов предметных комиссий. | Март-май 2013 года | Департамент, ВОИПКиПРО, председатели предметных комиссий |  |
|  | Конфликтная комиссия |  |  |  |  |  |
| 8. | Формирование и утверждение состава конфликтной комиссии. | До 15 января 2013 года | Департамент |  |
| Блок 3. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов |
| 1. | Обеспечение хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов и свидетельств о результатах ЕГЭ. | В течение всего периода проведения ЕГЭ |  |  |
| 2. | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов. | До 1 апреля 2013 года |  | Приказ департамента |
| 3. | Определение мест хранения экзаменационных материалов. | До 1 апреля 2013 года |  | Приказ департамента |
| 4. | Определение схемы доставки экзаменационных материалов в ППЭ. | До 1 апреля 2013 года |  | Приказ департамента |
| 5. | Уничтожение материалов единого государственного экзамена | До 1 апреля, до 31 декабря 2013 года | Приказ департамента об уничтожении материалов ЕГЭ |
| Блок 5. Формирование и обеспечение функционирования системы общественного наблюдения |
|  | Направление в аккредитующий орган: |  |  |  |  |  |
| 1. | - информации о местах расположения ППЭ; | За 1 месяц до начала государственной (итоговой) аттестации | Не позднее чем за две недели до начала экзаменов | Департамент | Информационное письмо |
| 2. | - информации о датах экзаменах; | За 1 месяц до начала государственной (итоговой) аттестации на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении сроков и единого расписания проведения ЕГЭ в 2013 году | Департамент | Информационное письмо |
| 3. | - информация о сроках рассмотрения апелляций | За 1 месяц до начала государственной (итоговой) аттестации на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении сроков и единого расписания проведения ЕГЭ в 2013 году, в соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 октября 2011 года № 2451 | Конфликтная комиссия | Информационное письмо |
|  | Формирование системы: | Январь-июнь 2013 года, завершение – не позднее чем за две недели до соответствующего экзамена или даты рассмотрения апелляции |  |  | Аккредитующий орган (департамент, МОУО) |  |
| 4. | - привлечение граждан (работа со СМИ, сетью Интернет, направление писем в общественные организации); | Январь 2012-июнь 2013 года | Аккредитующий орган (департамент, МОУО) | Объявления о наборе общественных наблюдателей, информационные письма в общественные организации |
| 5. | - сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям; | По мере поступления заявлений | Аккредитующий орган (департамент, МОУО) |  |
| 6. | - утверждение состава общественных наблюдателей аккредитующим органом, выдача им удостоверений; | В течение пяти дней с момента поступления заявления | Аккредитующий орган (департамент, МОУО) | Приказ аккредитующего органа |
| 7. | - проведение инструктивного сбора общественных наблюдателей | Не позднее чем за три дня до соответствующего экзамена | Аккредитующий орган (департамент, МОУО) |  |
|  | Блок 6. Организация информирования граждан, участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ |  |  |  | Департамент, МОУО, ОУ | Д.б. доступна до 1 сентября 2013 года |
|  | - через образовательные учреждения, МОУО; - взаимодействие со СМИ; - организация работы «горячих линий»; - функционирование раздела, посвященного вопросам проведения ЕГЭ, на портале департамента, сайтах МОУО, сайтах ОУ | В течение всего периода подготовки и проведения ЕГЭ | Департамент |  |
| 8. | Семинар – совещание о проведении ЕГЭ в 2013 году | 1 квартал 2013 года |  |  | Департамент |  |
| 9. | Подготовка лиц, привлекаемыми к подготовке и организации ЕГЭ (уполномоченные представители ГЭК, руководители ППЭ, организаторы в ППЭ) | До 20 апреля 2013 года | До 25 мая 2013 года | До 08 июля 2013 года | Департамент, РЦОИ |  |